## はじめに
ガントチャート |  |  | GN0010-00
組み込みすと
https://www.kumikomist.com/
改訂履歴
| 版 | 日付 | 内容
| 0 | 2025-03-16 | 初版。
主な仕様
| ・ | 条件付き書式の背景色設定によりガントチャートのバーを表します。
| ・ | オブジェクトは使わずテキストのみで管理するため、バーの移動を簡単・確実に行えます。
| ・ | その反面、タスク間の依存関係を示すことができません。
| ・ | 表示開始日とステップを設定することで、長期間におよぶプロジェクトでも全体表示から一部期間の拡大表示まで可能です。
| ・ | スクロールバーで表示開始日をスライドできます。
| ・ | 進捗率に合わせてバーの背景色が切り替わります。
| ・ | 土日の他、設定した休日を灰背景色で表します。
| ・ | 当日を緑背景色で示します。
注意
| ・ | 黄背景色部のみ入力可能なように保護を掛けています。
設定等を変更する際は保護を解除してから行ってください。
使い方
| 1 | 黄背景色に入力します。
| 2 | 開始日と期間に設定した範囲のセルを、条件付き書式で塗りつぶします。
| 3 | 進捗率を設定すると、その割り合い分オレンジで塗りつぶします。
| 4 | 表示開始日に設定した日から表を開始します。
| 5 | スクロールバーを動かすと、その分表示開始日をスライドさせます。
| 6 | ステップ毎に日付をカウントします。

## ガントチャート
ガントチャート
[5 empty] | 休日 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | 年 | 2025-03-01
|  |  |  | 表示開始日 | 2025-03-01 | 月 | 2025-03-01 | [30 empty] | 2025-04-01
|  |  |  | ステップ | 1 | 日 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19
|  |  |  | スクロール量 |  | 0
| No. | タスク | 担当者 | 開始日 | 期間 | 進捗率 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
| 1 | 機構
| 2 | 設計 | 〇〇〇 | 2025-03-03 | 5 | 100%
| 3 | 加工 | 〇〇〇 | 2025-03-10 | 5 | 60%
| 4 | 組立 | 〇〇〇 | 2025-03-26 | 2 | 0%
5
| 6 | 回路
| 7 | 設計 | 〇〇〇 | 2025-03-03 | 5 | 100%
| 8 | 発注 | 〇〇〇 | 2025-03-10 | 8 | 0%
| 9 | 評価 | 〇〇〇 | 2025-03-18 | 4 | 0%
10
| 11 | ソフトウェア
| 12 | 設計 | 〇〇〇 | 2025-03-03 | 10 | 100%
| 13 | コーディング | 〇〇〇 | 2025-03-13 | 7 | 30%
| 14 | 評価 | 〇〇〇 | 2025-03-21 | 5 | 0%
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## 休日表
休日表
土日を除く休日を設定します。
ここで設定した日は、ガントチャート上で灰色表示します。
| 2025-01-01 | 2025-10-13 | 2026-01-01 | 2026-10-12
| 2025-01-13 | 2025-11-03 | 2026-01-12 | 2026-11-03
| 2025-02-11 | 2025-11-23 | 2026-02-11 | 2026-11-23
| 2025-02-23 | 2025-11-24 | 2026-02-23 | 2026-01-02
| 2025-02-24 | 2025-01-02 | 2026-03-20 | 2026-12-28
| 2025-03-20 | 2025-01-03 | 2026-04-29 | 2026-12-29
| 2025-04-29 | 2025-12-29 | 2026-05-03 | 2026-12-30
| 2025-05-03 | 2025-12-30 | 2026-05-04 | 2026-12-31
| 2025-05-04 |  | 2026-05-05
| 2025-05-05 |  | 2026-05-06
| 2025-05-06 |  | 2026-07-20
| 2025-07-21 |  | 2026-08-11
| 2025-08-11 |  | 2026-09-21
| 2025-09-15 |  | 2026-09-22
| 2025-09-23 |  | 2026-09-23